## 주간총람
CH MAG 콘텐츠 주간 업로드 총람 — 2026년 3월
📤 업로드 |  | 📷 촬영 |  | ✂️ 편집 |  | 📝 기획
콘텐츠 | W1 (3/2~8) | W2 (3/9~15) | W3 (3/16~22) | W4 (3/23~29) | 촬영 주기
캐러셀 | 📤 4편 (월수목금) | 📤 3편 (월목+수) | 📤 4편 (월수목금) | 📤 3편 (월목+수) | -
봤어 | 📤 2편 (화금) | 📤 3편 (화수금) | 📤 2편 (화금) | 📤 3편 (화수금) | -
스낵 | 📤 매일 (5편) | 📤 매일 (5편) | 📤 매일 (5편) | 📤 매일 (5편) | -
Pit Stop | 📤 2편 (화금) 📷 촬영 (수) | — | 📤 2편 (화금) 📷 촬영 (수) | — | 격주 수요일 (카페 2곳)
폭력적인식단 | 📤 티저 (목) | 📤 2편 (화금) | — | 📤 2편 (화금) | 고수민 매주 셀프
Playbook | 📝 기획 (금) | 📤 1편 (목) 📷 촬영* (월) | 📤 1편 (목) 📝 기획 (금) | 📤 1편 (목) 📷 촬영* (월) | 격주 월 (정규외) *촬영=정규외
팀 브이로그 | 📝 기획 (월) | 📤 1편 (금) | 📝 기획 (월) | 📤 1편 (금) | 상시 풋티지
후디스 | 📝 기획미팅 (화) 📷 안성희 (토) | 📷 안성희 (월) 📝 개별기획 (화) | 📝 개별기획 (화) | 📝 개별기획 (화) | 3월 기획 위주
주간 업로드 합계 | 캐4+봤2+스5+PS2+폭티저 = 14편 | 캐3+봤3+스5+PB1+폭2+브1 = 15편 | 캐4+봤2+스5+PS2+PB1 = 14편 | 캐3+봤3+스5+PB1+폭2+브1 = 15편
📅 3월 업로드 캘린더
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일
1일
2일 캐러셀 스낵 📝브이로그기획 | 3일 봤어 스낵 🔴PS 📝후디스기획 | 4일 캐러셀 스낵 📷PS촬영 | 5일 캐러셀 스낵 🟠폭티저 | 6일 봤어 스낵 🔴PS 📝PB기획 | 7일 📷후디스 | 8일
9일 캐러셀 스낵 📷후디스 📷PB* | 10일 봤어 스낵 🟠폭식 | 11일 봤어 스낵 | 12일 캐러셀 스낵 🟣PB | 13일 봤어 스낵 🟠폭식 🟢브이로그 | 14일 | 15일
16일 캐러셀 스낵 📝브이로그기획 | 17일 봤어 스낵 🔴PS | 18일 캐러셀 스낵 📷PS촬영 | 19일 캐러셀 스낵 🟣PB | 20일 봤어 스낵 🔴PS 📝PB기획 | 21일 | 22일
23일 캐러셀 스낵 📷PB* | 24일 봤어 스낵 🟠폭식 | 25일 봤어 스낵 | 26일 캐러셀 스낵 🟣PB | 27일 봤어 스낵 🟠폭식 🟢브이로그 | 28일 | 29일
30일 스낵 | 31일 스낵

## 지운 편집스케쥴
지운 편집/촬영 스케쥴 — 2026년 3월
작업 항목 | 2(월) | 3(화) | 4(수) | 5(목) | 6(금) | 7(토) | 8(일) | 9(월) | 10(화) | 11(수) | 12(목) | 13(금) | 14(토) | 15(일) | 16(월) | 17(화) | 18(수) | 19(목) | 20(금) | 21(토) | 22(일) | 23(월) | 24(화) | 25(수) | 26(목) | 27(금) | 28(토) | 29(일)
봤어 편집 | 3(화): 4; 6(금): 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 | 4 |  | 4
Pit Stop 편집 | 2(월): 4; 5(목): 4 | [7 empty] | 4 |  |  | 4
Pit Stop 촬영 | 4(수): 8 | [9 empty] | 8
Playbook 편집 | [8 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8 | [5 empty] | 8 | 8
폭력적인식단 편집 | [7 empty] | 4 |  |  | 4 | [10 empty] | 4 |  |  | 4
팀브이로그 편집 | [9 empty] | 8 | 8 | [12 empty] | 8 | 8
후디스 촬영 | 7(토): 8 | 8
후디스 편집 | [8 empty] | 8 | 8
피드백 수정 | [10 empty] | 6 | [13 empty] | 4
스낵 제작 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2(월) to 6(금)
일일 합계(h) | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 0 | 13 | 21 | 29 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 21 | 17 | 5 | 0 | 0
가용(8h) 대비 | -3h | -3h | +1h | -3h | -3h | = |  | +5h | +13h | +21h | +11h | -3h |  |  | -3h | +5h | +9h | -3h | -3h |  |  | -3h | +5h | +13h | +9h | -3h
주간 합계(h) | 2(월): 37 | 87 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 61
주간 가용(40h) | 2(월): 40 | 40 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 40
초과/여유 | [7 empty] | 47 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 21 | bar: 2(월)
※ Playbook 촬영은 정규시간 외 진행으로 카운트 미포함
※ 초록=여유 ¦ 주황=풀가동 ¦ 빨강=오버로드(8h초과)

## 시리즈별 상세
시리즈별 상세 현황 — 2026년 3월
시리즈 | 유형 | 현재 상태 | 업로드 주기 | 촬영 주기 | 담당 | 편집 소요 | 비고
캐러셀 | 디자인 | - | 주 3~4편 | - | 임용/수현 글 → 우석 디자인 | - | 봤어와 교대 패턴
봤어 | 숏폼 | - | 주 2~3편 | - | 임용/수현 → 예나녹음 → 지운편집 → 우석썸네일 | 4h/편 | 봤어와 캐러셀 합쳐 매일 1개
스낵 | 숏폼 | - | 매일 (주5편) | - | 우석+지운+수현 (점심 후 1h) | 1h/편 | 점심 직후 공동 제작
Pit Stop | 숏폼 | 티저 완료, EP1 편집 시작 | 격주 2편 (화,금) | 격주 수 (카페2곳) | 기획:수현 / 출연:나강,예나 / 촬영편집:지운 | 4h/편 | EP4까지 촬영분 보유. 폭식과 교차 격주
폭력적인식단 | 숏폼 | 티저 편집중, W1 업로드 | 격주 2편 (화,금) | 매주 월 (고수민 셀프) | 촬영:고수민 / 편집:지운 | 4h/편 | Pit Stop과 교차 격주. 맛집1곳=2편
Playbook | 롱폼 | 티저 완료, EP1 편집중 | 매주 1편 (목) | 격주 월 (정규외) | 기획:수현+임용 / 출연:수현+임용 / 촬영편집:지운 | 16h/편 | 촬영 정규시간 외. 임용 주제2개=4편 가능
팀 브이로그 | 롱폼 | 격주 업로드 중 | 격주 1편 (금) | 상시 풋티지 | 전원 풋티지 / 기획:수현 / 편집:지운 | 16h/편 | 후디스 본격화 시 우선순위 조정 가능
후디스 | 롱폼 | 4명 크리에이터 이해도 확보 중 | 3월은 기획 위주 | 안성희 3/7,3/9 | 기획:수현 / 촬영편집:지운 | 16h/편 | 3/3 내부기획미팅. 나머지 2월말~3월초 확정
Shirtless | - | 3월 이후 보류 | - | - | - | - | 리소스 확보 후 재개

## 리소스 투입
인원별 주간 워크로드 분석 — 2026년 3월
담당자 | 역할 | 콘텐츠 항목 | 주당 작업량 | 주당 시간(h) | 월간 시간(h) | 가용(40h/주) | 부하율
지운 | 촬영/편집 | 봤어 편집 | ~2.5편/주 | 10
|  | Pit Stop 편집 | 격주 2편 | 4
|  | Pit Stop 촬영 | 격주 1일 | 4
|  | Playbook 편집 | 1편/주 | 16
|  | 폭력적인식단 편집 | 격주 2편 | 4
|  | 팀 브이로그 편집 | 격주 1편 | 8
|  | 후디스 촬영+편집(3월) | 비정기 | 6
|  | 롱폼 피드백 수정 | ~2편/주 | 3
|  | 스낵 공동제작 | 5일/주 | 5
지운 소계 |  |  |  | 60 | 240 | 160 | 150%
우석 | 디자인 | 캐러셀 디자인 | ~3.5편/주 | 10
|  | 봤어 썸네일 | ~2.5편/주 | 2.5
|  | 스낵 공동제작 | 5일/주 | 5
|  | 시리즈 로고/썸네일 | 수시 | 4
우석 소계 |  |  |  | 21.5 | 86 | 160 | 53.75%
임용 | 스크립트/기획/출연 | 캐러셀 스크립트 | ~3.5편/주 | 7
|  | 봤어 스크립트 | ~2.5편/주 | 5
|  | Playbook 기획+출연 | 격주 | 6
|  | 기획 서포트 | 수시 | 3
임용 소계 |  |  |  | 21 | 84 | 160 | 52.5%
수현 | 기획/총괄 | 콘텐츠 기획 총괄 | 상시 | 10
|  | 캐러셀/봤어 글쓰기 | ~2편/주 | 4
|  | 스낵 공동제작 | 5일/주 | 5
|  | Playbook 기획+출연 | 격주 | 5
|  | 후디스 기획 | 3월 집중 | 6
|  | 시리즈 기획/관리 | 상시 | 5
|  | 롱폼 피드백 검토 | ~2편/주 | 3
수현 소계 |  |  |  | 38 | 152 | 160 | 95%

## 노션DB용
노션 캘린더 DB 입력용 — 2026년 3월
날짜 | 콘텐츠 | 유형 | 단계 | 담당자 | 시리즈 | 비고
2026-03-02 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-02 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-02 | Pit Stop | 숏폼 | 편집 | 지운 | Pit Stop
2026-03-02 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 촬영 | 고수민 | 폭력적인식단 | 셀프촬영
2026-03-02 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 기획 | 수현 | 팀브이로그 | 격주 기획
2026-03-03 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-03 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-03 | Pit Stop | 숏폼 | 업로드 | 지운 | Pit Stop
2026-03-03 | 후디스 | 롱폼 | 내부기획미팅 | 수현 | 후디스 | 4명 크리에이터 기획
2026-03-04 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-04 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-04 | Pit Stop | 숏폼 | 촬영 | 지운,나강,예나 | Pit Stop | 카페 2곳
2026-03-05 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-05 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-05 | Pit Stop | 숏폼 | 편집 | 지운 | Pit Stop
2026-03-05 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 티저 업로드 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-06 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-06 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-06 | Pit Stop | 숏폼 | 업로드 | 지운 | Pit Stop
2026-03-06 | Playbook | 롱폼 | 기획 | 수현,임용 | Playbook | 촬영 전 기획
2026-03-07 | 후디스 | 롱폼 | 촬영 | 지운,안성희 | 후디스 | 안성희 촬영
2026-03-09 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-09 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-09 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 촬영 | 고수민 | 폭력적인식단 | 셀프촬영
2026-03-09 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 편집 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-09 | Playbook | 롱폼 | 촬영 | 지운,수현,임용 | Playbook | 정규시간 외
2026-03-09 | 후디스 | 롱폼 | 촬영 | 지운,안성희 | 후디스 | 안성희 촬영
2026-03-10 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-10 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-10 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 업로드 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-10 | Playbook | 롱폼 | 편집 | 지운 | Playbook
2026-03-10 | 후디스 | 롱폼 | 개별기획 | 수현 | 후디스 | 크리에이터별 세트 기획
2026-03-10 | 후디스 | 롱폼 | 편집 | 지운 | 후디스 | 안성희 촬영분 편집
2026-03-11 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-11 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-11 | Playbook | 롱폼 | 편집 | 지운 | Playbook
2026-03-11 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 편집 | 지운 | 팀브이로그
2026-03-11 | 후디스 | 롱폼 | 편집 | 지운 | 후디스 | 안성희 촬영분 편집
2026-03-12 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-12 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-12 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 편집 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-12 | Playbook | 롱폼 | 업로드 | 지운 | Playbook
2026-03-12 | Playbook | 롱폼 | 피드백수정 | 지운 | Playbook | 수현+임용 피드백 반영
2026-03-12 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 편집 | 지운 | 팀브이로그
2026-03-12 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 피드백수정 | 지운 | 팀브이로그 | 피드백 반영
2026-03-12 | 후디스 | 롱폼 | 피드백수정 | 지운 | 후디스 | 수현 피드백 반영
2026-03-13 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-13 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-13 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 업로드 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-13 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 업로드 | 지운 | 팀브이로그
2026-03-16 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-16 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-16 | Pit Stop | 숏폼 | 편집 | 지운 | Pit Stop
2026-03-16 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 촬영 | 고수민 | 폭력적인식단 | 셀프촬영
2026-03-16 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 기획 | 수현 | 팀브이로그 | 격주 기획
2026-03-17 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-17 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-17 | Pit Stop | 숏폼 | 업로드 | 지운 | Pit Stop
2026-03-17 | Playbook | 롱폼 | 편집 | 지운 | Playbook
2026-03-17 | 후디스 | 롱폼 | 개별기획 | 수현 | 후디스 | 크리에이터별 세트 기획
2026-03-18 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-18 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-18 | Pit Stop | 숏폼 | 촬영 | 지운,나강,예나 | Pit Stop | 카페 2곳
2026-03-18 | Playbook | 롱폼 | 편집 | 지운 | Playbook
2026-03-19 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-19 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-19 | Pit Stop | 숏폼 | 편집 | 지운 | Pit Stop
2026-03-19 | Playbook | 롱폼 | 업로드 | 지운 | Playbook
2026-03-20 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-20 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-20 | Pit Stop | 숏폼 | 업로드 | 지운 | Pit Stop
2026-03-20 | Playbook | 롱폼 | 기획 | 수현,임용 | Playbook | 촬영 전 기획
2026-03-23 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-23 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-23 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 촬영 | 고수민 | 폭력적인식단 | 셀프촬영
2026-03-23 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 편집 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-23 | Playbook | 롱폼 | 촬영 | 지운,수현,임용 | Playbook | 정규시간 외
2026-03-24 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-24 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-24 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 업로드 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-24 | Playbook | 롱폼 | 편집 | 지운 | Playbook
2026-03-24 | 후디스 | 롱폼 | 개별기획 | 수현 | 후디스 | 크리에이터별 세트 기획
2026-03-25 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-25 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-25 | Playbook | 롱폼 | 편집 | 지운 | Playbook
2026-03-25 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 편집 | 지운 | 팀브이로그
2026-03-26 | 캐러셀 | 디자인 | 업로드 | 우석 | 데일리 | 임용/수현 스크립트 → 우석 디자인
2026-03-26 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-26 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 편집 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-26 | Playbook | 롱폼 | 업로드 | 지운 | Playbook
2026-03-26 | Playbook | 롱폼 | 피드백수정 | 지운 | Playbook | 수현+임용 피드백 반영
2026-03-26 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 편집 | 지운 | 팀브이로그
2026-03-26 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 피드백수정 | 지운 | 팀브이로그 | 피드백 반영
2026-03-27 | 봤어 | 숏폼 | 업로드 | 지운→우석 | 데일리 | 스크립트→녹음→편집→썸네일
2026-03-27 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-27 | 폭력적인식단 | 숏폼 | 업로드 | 지운 | 폭력적인식단
2026-03-27 | 팀 브이로그 | 롱폼 | 업로드 | 지운 | 팀브이로그
2026-03-30 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작
2026-03-31 | 스낵 | 숏폼 | 제작+업로드 | 우석,지운,수현 | 데일리 | 점심 후 1h 공동제작