## WBS
Zone X_WBS
프로젝트 이름 |  | Zone X |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | 크리에이터후드
프로젝트 관리자 |  | 정수현 |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2025-11-19
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [14 empty] | 3단계 | [14 empty] | 4단계 | [14 empty] | 5단계
[67 empty] | 13주 (2/9-2/15) |  |  |  |  | 14주 (2/16-2/22) |  |  |  |  | 15주 (2/23-3/1)
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
0 | 단계별 전체 목표 | [5 empty] | 월: - 대회 전체 기획 완료 - 제안서 작업 완료 - 콘텐츠 기획 완료; 월: - 팀 섭외 완료 - 메인 스폰서십 계약 완료 - 팀별 디자인/팀촬영 시작; 월: - 메인 디자인 작업 완료 - 웹, 인스타, 티저 작업 시작 - 게임 자문 및 수정; 월: - 디자인 세부 + 채널/티저 런칭 - 팀/서브 스폰서십 계약 완료 - 팀별 촬영 / 현장 실사 / 게임 시뮬레이션 - 운영인력 충원; 13주 (2/9-2/15) 월: - SNS 마케팅 진행 - 리그 웹 세팅 - 추가참여/ 다음시즌 모집 오픈
1 | Zone Unlimited 기획
1.1 | 전체 이벤트(리그) 기획 | CH | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 20% | bar: 월 to 금; 월 to 금
1.2 | 콘텐츠 플래닝 (전체) | CH | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금
1.3 | 게임 세부기획 | CH | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 0% | bar: 화 to 금; 월 to 금
1.4 | 게임 자문/피드백/시뮬레이션 | CH | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금
1.5 | 전체 이벤트 범용소개서 작성 | CH | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금
1.6 | 웹 랜딩페이지 /인스타그램 채널 | CH | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금; 월 to 금
1.7 | 오프라인 운영 기획 | COV | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 0% | bar: 월 to 금
1.8 | 오프라인 홍보물 제작 | COV | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 0% | bar: 월 to 13주 (2/9-2/15) 금
2 | 참가팀 섭외
2.1 | 참가팀용 전달자료 | CH | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 4 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금
2.2 | 참가팀 섭외 완료 | CH | 2025-11-12 | 2025-11-15 | 3 | 0% | bar: 금 to 금
2.3 | 참가팀 팀별 디자인/브랜딩 | CH |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금
2.4 | 참가팀 사전미팅/프로필촬영 | CH |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금; 월 to 금
3 | 영상/디자인
3.1 | 프로덕션 범위 확정 / 견적 | CH |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금
3.2 | 콘텐츠 #1 리그 티저 콘텐츠 | Paul |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금
3.2.1 | 콘텐츠 #2 경기 운영 콘텐츠 기획 | PIP |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금
3.2.2 | 콘텐츠 #3 팀 콘텐츠 기획 | PIP |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금
3.3 | 리그 브랜드 디자인 (BI/무드 레벨) | HOONTAEK |  |  | 0 | 0% | bar: 수 to 금
3.3.1 | 디자인 산출물 제작 | HOONTAEK |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 화
4 | 브랜드 섭외
4.1 | 브랜드 제안서 작성 | CH |  |  | 0 | 0% | bar: 금 to 금; 월 to 금
4.2 | 타이틀 스폰서 섭외 |  |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금
4.3 | 서브 스폰서 섭외 |  |  |  | 0 | 0% | bar: 월 to 금; 월 to 금

## Zone X 예산안 (Share)
Zone X 전체 예산안
주체 | 항목 | 세부항목 | 수량 | 내용 | 단가(원) | 금액(원) (최소) | 예상 견적
[PIP] 촬영
Pre-production | 기획개발비 | PIP 제작 비용 | 1 | 0.1% 수수료 | 4000000 | 4000000 | 4000000
| 인건비 | 감독 | 2 | 8회차 x 2 | 4000000 | 8000000 | 8000000
|  | 제작부 | 2 | 8회차 x 2 | 2000000 | 4000000 | 4000000
|  | 연출부 | 2 | 8회차 x 2 | 2000000 | 4000000 | 6000000
|  | 촬영부(경기대회) | 48 | 6명 x 8회차 | 600000 | 28800000 | 28800000
|  | 촬영부(컨텐츠) | 16 | 2명 x 8회차 | 300000 | 4800000 | 14400000
| 진행비 | 식대(경기) | 144 | 9명x2끼x8 | 8000 | 1152000 | 1152000
|  | 간식비(경기) | 72 | 9명x8 | 6000 | 432000 | 432000
|  | 식대(컨텐츠) | 80 | 5명x2끼x8 | 8000 | 640000 | 640000
|  | 간식비(컨텐츠) | 40 | 5명x8 | 6000 | 240000 | 240000
Production | 기자재 | 카메라 | 24 | 50% 개인장비 | 100000 | 2400000 | 4800000
|  | 렌즈 | 24 | 50% 개인장비 | 70000 | 1680000 | 3360000
|  | 짐벌 | 12 | 50% 개인장비 | 50000 | 600000 | 600000
Post-production | 후반작업 | 후반편집(컨텐츠) | 8 | 8편 | 600000 | 4800000 | 7200000
|  | 후반편집(V-log) | 8 | 8편 | 300000 | 2400000 | 7200000
|  | 후반편집(경기/그래픽) | 8 | 8편 | 1000000 | 8000000 | 12000000
| [PIP] 소계 |  |  |  |  | 75944000 | 102824000
[Paul] Sub Production
| 트레일러 | Main Trailer (30s) | 1 | 메인 트레일러 | 3000000 | 3000000 | 5000000
|  | Team Trailer (30s) | 8 | 8개팀 | 1000000 | 8000000 | 10000000
| [Paul] 소계 (Max 1,500만원) |  |  |  |  | 11000000 | 15000000
[Hoontaek] 디자인
| 메인 비주얼 & 키 아트 | 메인 KV 포스터 1종 | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | 4500000
메인 프로그램 엠블럼 1종
타입/이미지 톤/컬러 개발
| 팀 아이덴티티 디자인 | 팀별 엠블럼 8종 | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3200000
팀별 소개 KV 포스터 8종
| 선수 프로필 그래픽 | 선수 소개 그래픽 48종 | 1 | 1 | 900000 | 900000 | 2880000
|  | 사진 합성 작업 포함(무드 전달) | [5 empty] | 2880000
| 프로그램 기본 그래픽 시스템 | 로고 위치 가이드 | 1 | 1 | 500000 | 500000 | 3000000
스코어 그래픽
리그 순위 그래픽
자막/인포 템플릿
| [Hoontaek] 소계 |  |  |  |  | 4800000 | 13580000
운영
| 인력비 | 현장운영 인력 | 1 | CH 인력 활용 | 0 | 0 | 1600000
| 트로피 | 트로피 제작 | 1 |  | 600000 | 600000 | 1000000
| 장소비 | 대관료 | 4 | 4개 로케이션 기준 | 1000000 | 4000000 | 4000000
| 운영장비 | 종목별 장비 | 1 | 종목 결정 후 대여 | 0 | 0 | 4000000
| 현장운영물 | 사이니지/현수막/바리게이트 | 1 | 오프라인 운영물 | 2400000 | 2400000 | 5000000
| 사진촬영 | 촬영 | 1 | 현장 사진 | 960000 | 960000 | 1600000
| 게임개발비 | 예비비 | 1 | 미정 | 0 | 0 | 1200000
| [COV] 소계 |  |  |  |  | 7960000 | 18400000
참가팀 대상
| 상금 | 우승 상금 | 1 | 선택: 3천만/5천만 | 30000000 | 30000000 | 50000000
| 섭외비 | 참가팀 섭외비 | 1 | 예산-상금 나머지 | 20000000 | 20000000 | 0
| 참가팀 대상 소계 (고정 5천만원) |  |  |  |  | 50000000 | 50000000
| 총 예산 |  |  |  |  | 149704000 | 199804000
| 스폰서십 예산 |  |  |  |  | 150000000 | 150000000
| 잔여 예산 (남은 금액) |  |  |  |  | 296000 | -49804000
※ 색상 안내: | [5 empty] | 게임개발비 예산 필요
- 주황색 셀: 예산 Cap (Max 예산 설정)
- 초록색 셀: 소계 (자동 계산)
- 빨간색 셀: 잔여 예산 (음수면 초과)